## 项目分配
项目名称 | 业务模块 | 预计完成时间 | 备注 | 负责人
智百盛汽修汽配管理系统（SSM） | 汽修管理（2020-04-07~2020-04-10）
| 预约安排 | 2020-04-07 | 已完成 | 李锦
| 客户接待 | 2020-04-07 | 已完成 | 李锦
| 维修派工 | 2020-04-08 | 已完成 | 李锦
| 维修领料 | 2020-04-08 | 已完成 | 李锦
| 完工确认 | 2020-04-09 | 已完成 | 李锦
| 结算出厂 | 2020-04-09 | 已完成 | 李锦
| 三包索赔结算 | 2020-04-10 | 已完成 | 李锦
| 保险理赔结算 | 2020-04-10 | 已完成 | 李锦
| 快速修车 | 2020-04-10 | 已完成 | 李锦
汽修汽配--预约安排（Android） | 预约订单（2020-04-13~2020-04-21）
| 客户登录 | 2020-04-13 | 已完成 | 李锦
| 客户注册 | 2020-04-14 | 已完成 | 李锦
| 客户修改 | 2020-04-14 | 已完成 | 李锦
| 订单信息 | 2020-04-15 | 已完成 | 李锦
| 订单详情 | 2020-04-16 | 已完成 | 李锦
| 客户预约 | 2020-04-20 | 已完成 | 李锦
| 商品信息 | 2020-04-21 | 已完成 | 李锦